Годовой отчет и оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность на территории Благодаровского сельского поселения на 2020-2024 годы»

за 2024 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Благодаровского сельского поселения на 2020-2024 годы» (далее – Программа) направлена на повышение уровня безопасности населения; уменьшение количества пожаров на территории сельского поселения.

2.Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Цели программы:

- Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан и организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.

2.2. Задачи программы:

2.2.1.  Защита жизни и здоровья граждан;

2.2.2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

2.2.3. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

2.2.4. Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

2.2.5. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения Благодаровского сельского поселения за 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета сельского поселения, тыс. руб. |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2024г. | факт за 2024г. |  |  |
| 1 | Противопожарная защита жилого сектора, опашка населенного пункта | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 000 | х | 0,00 |
| 2 | Приобретение средств индивидуальной защиты, обслуживание средств пожаротушения (поверка и перезарядка огнетушителей, приобретение противогазов, приобретение огнетушителей в Благодаровский ЦК и Д) | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 3 | Выкашивание сорной растительности в населенном пункте (приобретение ГСМ для выкоса сорной растительности на территории сельского поселения) | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 4 | Проведение профилактических мероприятий с населением, приобретение, изготовление, методических материалов, плакатов, памяток | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания дома культуры села Благодаровка | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 6 | Установка, мониторинг и техническое обслуживание пожарной сигнализации (установка пожарной сигнализации в здании администрации Благодаровского сельского поселения, техническое обслуживание пожарной сигнализации Благодаровского ЦК и Д, мониторинг системы пожарного оповещения Благодаровского ЦК и Д) | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 58,78 | 58,78 | 100,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  | 58,78 | 58,78 | 100,00 | 0,00 |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2024 год:

-  произведена минерализованная опашка Благодаровского сельского поселения в необходимом объеме;

- средств индивидуальной защиты, обслуживание средств пожаротушения приобретены и произведены в полном объеме в 2022 году;

- выкашивание сорной растительности на территории сельского поселения произведено триммером, принадлежащим местной администрации, ГСМ для заправки триммера приобретены в рамках прочих мероприятий по благоустройству;

-  методические материалы, плакаты, памятки на противопожарную тематику изготовлены без финансовых затрат местной администрации (распечатаны из сети «Интернет») и розданы населению, а также размещены на информационных стендах в общественных местах;

-  огнезащитная обработка деревянных конструкций здания дома культуры села Благодаровка не произведена в 2024 году в связи с отсутствием необходимого объема финансирования;

- произведено техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации Благодаровского сельского поселения, произведены мониторинг и техническое обслуживание пожарной сигнализации в Благодаровском ЦК и Д.

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, | 58,78 | 58,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,78 | 58,78 | 58,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия муниципальной программы исполнены в соответствии с уточненным планом на 2023 год.

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1.1. | Противопожарная защита жилого сектора, опашка населенного пункта | в течение года | Не произведена | Отсутствие должного объема финансирования |
| 1.1. | Приобретение средств индивидуальной защиты, обслуживание средств пожаротушения (поверка и перезарядка огнетушителей, приобретение противогазов, приобретение огнетушителей в Благодаровский ЦК и Д) | в течение года | Средств индивидуальной защиты, обслуживание средств пожаротушения приобретены и произведены в полном объеме в 2022 году |  |
| 1.3. | Выкашивание сорной растительности в населенном пункте (приобретение ГСМ для выкоса сорной растительности на территории сельского поселения) | в течение года | ГСМ (бензин) для выкоса сорной растительности на территории Благодаровского сельского поселения триммером, принадлежащим местной администрации приобретен в рамках прочих мероприятий по благоустройству |  |
| 1.4. | Проведение профилактических мероприятий с населением, приобретение, изготовление, методических материалов, плакатов, памяток (услуги по изготовлению памяток по пожарной безопасности) | в течение года | Изготовлены без финансовых затрат (распечатаны из сети "Интернет") |  |
| 1.5. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания дома культуры села Благодаровка | в течение года | Не произведена | Отсутствие должного объема финансирования |
| 1.6. | Установка, мониторинг и техническое обслуживание пожарной сигнализации (установка пожарной сигнализации в здании администрации Благодаровского сельского поселения, техническое обслуживание пожарной сигнализации Благодаровского ЦК и Д, мониторинг системы пожарного оповещения Благодаровского ЦК и Д) | в течение года | Техническое обслуживание и мониторинг пожарной сигнализации Благодаровского ЦК и Д произведены в течение отчетного периода; техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации Благодаровского сельского поселения |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2024 году:

3.3.1.  в рамках данной муниципальной программы в течение 2024г. выполнены следующие мероприятия:

- средств индивидуальной защиты, обслуживание средств пожаротушения приобретены и произведены в полном объеме в 2022 году;

- выкашивание сорной растительности на территории сельского поселения произведено триммером, принадлежащим местной администрации, ГСМ для заправки триммера приобретены в рамках прочих мероприятий по благоустройству;

-  методические материалы, плакаты, памятки на противопожарную тематику изготовлены без финансовых затрат местной администрации (распечатаны из сети «Интернет») и розданы населению, а также размещены на информационных стендах в общественных местах;

- произведен мониторинг системы пожарной сигнализации и ее техническое обслуживание в Благодаровском ЦК и Д, произведено техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации Благодаровского сельского поселения.

3.3.2. в связи с отсутствием необходимого объема финансовых средств не реализованы следующие мероприятия:

- не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, стропил и обрешетки чердачного покрытия здания дома культуры с. Благодаровка.

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | уточненный план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Объем денежных средств на мероприятия по противопожарной защите жилого сектора, опашку населенного пункта | 16,00 | 0,00 | Не исполнено в связи с отсутствием должного объема финансирования |
| 2 | Объем денежных средств на приобретение средств индивидуальной защиты, обслуживание средств пожаротушения | 0,00 | 0,00 | Мероприятие исполнено в необходимом объеме в 2022 году |
| 3 | Объем денежных средств на выкашивание сорной растительности в населенном пункте | 0,00 | 0,00 | Исполнено в рамках прочих мероприятий по благоустройству |
| 4 | Объем денежных средств на проведение профилактических мероприятий с населением, приобретение, изготовление, методических материалов, плакатов, памяток | 0,00 | 0,00 | Осуществление мероприятия было осуществлено без финансовых затрат |
| 5 | Объем денежных средств на огнезащитную обработку деревянных конструкций здания дома культуры села Благодаровка | 0,00 | 0,00 | Не исполнено в связи с отсутствием должного объема финансирования |
| 6 | Объем денежных средств на мониторинг и техническое обслуживание пожарной сигнализации | 43,10 | 58,78 | Мероприятие исполнено в необходимом объеме |
|  | Итого: | 59,10 | 58,78 |  |

С учетом внесенных изменений в муниципальную программу в течение отчетного периода,  мероприятия, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены.

Данная программа признана эффективной, хотя и не по всем запланированным мероприятиям.

27.01.2025г.