Годовой отчет и оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в  Благодаровском сельском поселении Одесского муниципального района

Омской области на 2023-2027 годы»

за 2024 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в  Благодаровском сельском поселении Одесского муниципального района Омской области на 2023-2027 годы» (далее – Программа) реализуется в целях активизации участия жителей с. Благодаровка Одесского муниципального района Омской области в развитии и продвижении территории через создание оптимальных условий в сфере реализации молодежной политики, физической культуры и спорта.

2. Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Цели программы:

2.1.1. Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2.1.2. Организация и осуществление мероприятий  по работе с детьми и молодежью в сельском поселении.

2.2. Задачи программы:

2.2.1. Повышение активности жителей с. Благодаровка.

2.2.2. Благоустройство территории Благодаровского сельского поселения.

2.2.3. Повышение уровня социальной культуры жителей Благодаровского сельского поселения.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка реализованных инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта на территории сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета сельского поселения, тыс. руб. |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2024г. | факт за 2024г. |  |  |
| 1. | Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Благодаровском сельском поселении | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 1.1. | Реализация инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта на территории муниципальных образований Омской области | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 1.1.1. | "Устройство хоккейной площадки в с. Благодаровка Одесского района Омской области" | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 1.1.2. | "Приобретение формы для хоккейной команды с. Благодаровка Одесского района Омской области" | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 1.1.3. | "Устройство беговой дорожки в с. Благодаровка Одесского района Омской области" | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 1.1.4. | Уличные тренажёры | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |

3.2. Мероприятия программы, запланированные на 2024 год, не исполнены, в связи с отсутствием должного объема финансирования.

3.3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия муниципальной программы исполнены в соответствии с уточненным планом на 2024 год.

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1. | Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Благодаровском сельском поселении | 2023-2027 годы | В 2023 году выполнены работу по устройству хоккейной площадки в с. Благодаровка Одесского района Омской области |  |
| 1.1. | Реализация инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта на территории муниципальных образований Омской области | 2023-2027 годы | В 2023 году выполнены работу по устройству хоккейной площадки в с. Благодаровка Одесского района Омской области |  |
| 1.1.1. | "Устройство хоккейной площадки в с. Благодаровка Одесского района Омской области" | 2023 год | В 2023 году выполнены работу по устройству хоккейной площадки в с. Благодаровка Одесского района Омской области | Мероприятие реализовано в необходимом объеме |
| 1.1.2. | "Приобретение формы для хоккейной команды с. Благодаровка Одесского района Омской области" | 2024 год | Не реализовано | Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием должного объема финансирования |
| 1.1.3. | "Устройство беговой дорожки в с. Благодаровка Одесского района Омской области" | 2025 год | Не реализовано | Срок реализации мероприятия 2025 год |
| 1.1.4. | Уличные тренажёры | 2026 год | Не реализовано | Срок реализации мероприятия 2026 год |
| 1.1.5. | "Молодёжь села за здоровый образ жизни" | 2027 год | Не реализовано | Срок реализации мероприятия 2027 год |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2024 году:

3.3.1.  в рамках данной муниципальной программы мероприятия, запланированные на 2024 год, не выполнены, в связи с отсутствием должного объема финансирования.

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | уточненный план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Количество реализованных инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта на территории сельского поселения (единиц) | 1 (один) | - | Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием должного объема финансирования |
|  | Итого: | - | - |  |

С учетом внесенных изменений в муниципальную программу в течение отчетного периода,  мероприятия, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, не исполнены, в связи с отсутствием должного объема финансирования.

3.4. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Не смотря на то, что мероприятия программы, запланированные на 2024 год, не исполнены, программа признана эффективной.

Так как вопросы развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики для Благодаровского сельского поселения остается актуальным, администрацией поселения данная муниципальная программа будет реализована в плановом периоде.

27.01.2025г.