Годовой отчет и оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2017-2027 годы»

за 2024 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2017-2027 годы» (далее – Программа) направлена на развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта.

2. Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Основная цель программы: повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг.

2.2. Основные задачи программы:

    - Создание правовых, организационных и экономических условий для перехода к устойчивому развитию социальной инфраструктуры поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

    - Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

    - Благоустройство поселения, ремонт дорог;

    - Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и   алкоголизма;

    - Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности;

    - Развитие   личных   подсобных   хозяйств;

    - Создание   условий для безопасного проживания населения   на территории поселения.

    - Содействие развитию   малого предпринимательства;

    - Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

    - Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным   слоям   населения:

    - Создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении;

    - Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление жилищно-коммунальной сферы, на строительство и ремонт внутрипоселковых дорог, благоустройство поселения, развитие физкультуры и спорта.

    - Реализация инициативных проектов в сфере культуры на территории поселения.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка мероприятий по обеспечению развития социальной инфраструктуры  Благодаровского сельского поселения за 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета сельского поселения, руб. |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2024г. | факт за 2024г. |  |  |
| Совершенствование сферы управления и развития Благодаровского сельского поселения, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка перспективного плана развития сельского поселения в соответствии с программой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и с требованиями закона № 131-ФЗ | Администрация Благодаровского сельского поселения | х | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 |
| 2 | Разработка плана мероприятий по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры | Администрация Благодаровского сельского поселения | х | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении | Администрация Благодаровского сельского поселения | количество единиц СМП | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 |
| 4 | Проведение систематических мероприятий по продвижению продукции предприятий сельского поселения: участие в проведении ярмарок, выставок, смотров, конкурсов и т.п. | Администрация Благодаровского сельского поселения | количество единиц мероприятий | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 |
| 5 | Проведение учета граждан занимающихся личными подсобными хозяйствами, наличие животных в подворьях определение потенциала развития ЛПХ. Контроль динамики развития ЛПХ. Выявление потребности в кредитных ресурсах | Администрация Благодаровского сельского поселения | количество единиц ЛПХ | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 |
| 6 | Формирование условий для развития личных подсобных хозяйств (информационно-консультативная помощь) | Администрация Благодаровского сельского поселения | количество обращений/ заявлений | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 |
| Улучшение качества жизни населения, экономических, социальных и культурных возможностей |  |  |  |  |  |  |  |
| - Благоустройство Благодаровского сельского поселения, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории | Администрация Благодаровского сельского поселения | рублей | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 |
| 2 | Освещение территории сельского поселения | Администрация Благодаровского сельского поселения | рублей | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 |
| - Развитие массового спорта и культивирование здорового образа жизни, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение спортивных мероприятий | Администрация Благодаровского сельского поселения | рублей | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 |
| - Улучшение условий жизни населения, строительство, реконструкция и ремонт объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Благодаровского сельского поселения | рублей | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 |
| 2 | Строительство детской игровой площадки | Администрация Благодаровского сельского поселения | рублей | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 |
| - Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация инициативных проектов в сфере культуры на территории муниципальных образований Омской области | Администрация Благодаровского сельского поселения | рублей | 3 343 363,42 | 3 343 363,42 | 100,00 | 0,00 |
| 1.1 | Обустройство мемориального комплекса землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945гг. | Администрация Благодаровского сельского поселения | рублей | 3 343 363,42 | 3 343 363,42 | 100,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  | 3 343 363,42 | 3 343 363,42 | 100,00 | 0,00 |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2024 год:

1) в сфере благоустройства территории Благодаровского сельского поселения:

- произведена уборка территории поселения от снега, мусора в рамках мероприятий по благоустройству;

2) освещение территории Благодаровского сельского поселения  произведено в рамках расходов на уличное освещение и освещение автомобильных дорог;

3) в сфере культивирования здорового образа жизни:

- оказаны услуги по проведению тренировок по различным видам спорта команды Благодаровского сельского поселения, участие в районных спортивных мероприятиях, приобретение ГСМ для перевозки спортсменов в рамках мероприятий по спорту.

В течение 2024 года произведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения:

- очистка от снега, обкос обочин в рамках расходов дорожного фонда.

В 2024 году по муниципальной программе «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2017-2027 годы» реализован инициативный проект в сфере культуры «Обустройство мемориального комплекса землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945гг.».

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, | 3 343,36 | 3 343,36 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 343,36 | 343,36 | 343,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1.1. | Разработка перспективного плана развития сельского поселения в соответствии с программой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и с требованиями закона № 131-ФЗ | в течение года | Программа принята 28.06.2017г. на период 2017-2027г.г. |  |
| 1.2. | Разработка плана мероприятий по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры | в течение года | Программа принята 28.06.2017г. на период 2017-2027г.г. |  |
| 1.3. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении | в течение года | В 2024г. на территории поселения не зарегистрировано субъектов малого предпринимательства |  |
| 1.4. | Проведение систематических мероприятий по продвижению продукции предприятий сельского поселения: участие в проведении ярмарок, выставок, смотров, конкурсов и т.п. | в течение года | Данные отсутствуют | Сельхозтоваропроизводители с. Благодаровка действуют самостоятельно без помощи местной администрации |
| 1.5. | Проведение учета граждан занимающихся личными подсобными хозяйствами, наличие животных в подворьях определение потенциала развития ЛПХ. Контроль динамики развития ЛПХ. Выявление потребности в кредитных ресурсах | в течение года | Проведение ежегодной переписи животных |  |
| 1.6. | Формирование условий для развития личных подсобных хозяйств (информационно-консультативная помощь) | в течение года | Оформление в 2024г. субсидии ЛПХ по производству молока (36 ЛПХ, 180 обращений граждан) |  |
| 1.7. | Благоустройство территории | в течение года | Оплата работ по уборке мусора, снега на территории сельского поселения по ДГПХ произведена в рамках мероприятий по благоустройству |  |
| 1.8. | Освещение территории сельского поселения | в течение года | Освещение территории сельского поселения произведено в рамках расходов на уличное освещение и освещение автомобильных дорог |  |
| 1.9. | Проведение спортивных мероприятий | в течение года | Оплата услуг по проведению тренировок по различным видам спорта команды Благодаровского сельского поселения; участие в районных спортивных мероприятиях, приобретение ГСМ для перевозки спортсменов произведены в рамках мероприятий по спорту |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | в течение года | Содержание автомобильных дорог произведено в рамках расходов дорожного фонда |  |
| 1.11. | Строительство детской игровой площадки | в течение года | Не производился | Отсутствие должного объема финансирования в бюджете сельского поселения |
| 1.12. | Инициативные проекты в сфере культуры, реализованные на территории сельского поселения | в течение года | В рамках программы выполнены работы по благоустройству общественной территории мемориального комплекса землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945гг. |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2024 году:

3.3.1.  В 2024 году реализованы следующие мероприятия:

-проведен   учет  граждан занимающихся личным подсобным хозяйствам, наличие животных в подворьях;

- обеспечены условия для развития личных подсобных хозяйств (оказана информационно-консультативная помощь населению в оформлении субсидий по производству молока в течение года было принято 180 заявлений граждан);

- произведена оплата уличного освещения в  рамках мероприятий по благоустройству и расходов дорожного фонда на оплату освещения автомобильных дорог;

- обеспечено участие в районных спортивных мероприятиях, оплата услуг по подготовке команды с/п к соревнованиям, приобретение ГСМ для перевозки спортсменов в рамках мероприятий по спорту.

- оплачены уборка дороги от снега, обкос обочин в рамках расходов дорожного фонда;

- реализован инициативный проект в сфере культуры «Обустройство мемориального комплекса землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945гг.».

3.3.2. В 2024 году не реализованы следующие мероприятия:

- проведение систематических мероприятий по продвижению продукции предприятий сельского  поселения: участие в проведении ярмарок, выставок, смотров, конкурсов, т.к. местные сельхоз товаропроизводители действуют самостоятельно;

- не произведен капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения из-за отсутствия должного объема финансирования;

- не произведено строительство детской игровой площадки по причине отсутствия должного объема финансирования.

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | уточненный план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1.1. | Наличие перспективного плана развития сельского поселения в соответствии с программой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и с требованиями закона № 131-ФЗ | 0 | 1 |  |
| 1.2. | Наличие плана мероприятий по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры | 0 | 1 |  |
| 1.3. | Количество новых предпринимателей и организаций в сельском поселении | 0 | 0 | В 2024г. на территории поселения не зарегистрированы субъекты малого предпринимательства |
| 1.4. | Количество проведенных систематических мероприятий по продвижению продукции предприятий сельского поселения: участие в проведении ярмарок, выставок, смотров, конкурсов и т.п. | 0 | 0 | Сельхозтоваропроизводители с. Благодаровка действуют самостоятельно без помощи местной администрации |
| 1.5. | Количество граждан занимающихся личными подсобными хозяйствами, наличие животных в подворьях определение потенциала развития ЛПХ. Контроль динамики развития ЛПХ. Выявление потребности в кредитных ресурсах | 137 | 204 | Сокращение ЛПХ (+67) |
| 1.6. | Количество ЛПХ, которым оказана информационно-консультативная помощь | 49 | 36 (180 обращений граждан) | Оформление в 2024г. субсидии ЛПХ по производству (отклонение - 13 ЛПХ) |
| 1.7. | Объем денежных средств, выделенных на благоустройство территории | 0,00 | 0,00 | Оплата работ по уборке мусора, снега на территории сельского поселения по ДГПХ произведена в рамках мероприятий по благоустройству |
| 1.8. | Объем денежных средств, выделенных на освещение территории сельского поселения | 0,00 | 0,00 | Освещение территории сельского поселения произведено в рамках расходов на уличное освещение и освещение автомобильных дорог |
| 1.9. | Объем денежных средств, выделенных на проведение спортивных мероприятий | 0,00 | 0,00 | Оплата услуг по проведению тренировок по различным видам спорта команды Благодаровского сельского поселения; участие в районных спортивных мероприятиях, приобретение ГСМ для перевозки спортсменов произведены в рамках мероприятий по спорту |
| 1.10. | Объем денежных средств, выделенных на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | 0,00 | 0,00 | Содержание автомобильных дорог произведено в рамках расходов дорожного фонда |
| 1.11. | Объем денежных средств, выделенный на строительство детской игровой площадки | 0,00 | 0,00 | Отсутствие должного объема финансирования в бюджете сельского поселения |
| 1.12. | Количество реализованных инициативных проектов в сфере культуры на территории сельского поселения | 0 | 1 |  |
|  | Итого финансовых затрат: | 0,00 | 0,00 |  |

Основные мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов муниципальной программы в 2024 году, исполнены. 3.4. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

По итогам комплексной оценки эффективности данной муниципальной программы в отчетном периоде, с учетом внесенных в течение года изменений, данная программа признана эффективной.

27.01.2025г.