Годовой отчет и оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2024 – 2028 годы»

за 2024 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2024 – 2028 годы» (далее – Программа) направлена на снижение потребления энергетических ресурсов на территории Благодаровского сельского поселения.

2.Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Цель программы:

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области.

2.2. Задачи программы:

2.2.1. Обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Благодаровского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Благодаровского сельского поселения;

2.2.2. Снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Благодаровского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Благодаровского сельского поселения;

2.2.3. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

2.2.4. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Благодаровского сельского поселения;

2.2.5. Сокращение потерь электрической энергии.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Благодаровского сельского поселения за 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета сельского поселения, руб. |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2024г. | факт за 2024г. |  |  |
| 1 | Модернизация систем уличного освещения Благодаровского сельского поселения (использование энергосберегающих ламп) | администрация Благодаровского сельского поселения | руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 2 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | администрация Благодаровского сельского поселения | единиц | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 3 | Утепление окон, входных дверей в муниципальных учреждениях Благодаровского сельского поселения | администрация Благодаровского сельского поселения | единиц | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 4 | Размещение на сайте администрации Благодаровского сельского поселения информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | администрация Благодаровского сельского поселения | единиц | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 5 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению | администрация Благодаровского сельского поселения | единиц | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 6 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) | администрация Благодаровского сельского поселения | единиц | 0 | 0 | х | 0,00 |
| 7 | Организация постановки бесхозяйных объектов недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующего признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | администрация Благодаровского сельского поселения | единиц | 0 | 0 | х | 0,00 |
| 8 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | администрация Благодаровского сельского поселения | единиц | 0 | 0 | х | 0,00 |
| 9 | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или администрации Благодаровского сельского поселения и повышение энергетической эффективности этих организаций | администрация Благодаровского сельского поселения | единиц | 0 | 0 | х | 0,00 |
| 10 | Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | администрация Благодаровского сельского поселения | единиц | 0 | 0 | х | 0,00 |
|  | Итого финансовых затрат, руб.: |  |  | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2024 год:

- произведено утепление окон (7 шт.) в помещении администрации Благодаровского сельского поселения;

- на сайте Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -  https://blagodarovskoe-r52.gosweb.gosuslugi.ru/ размещена социальная реклама в области энергосбережения;

- проведен ежегодный мониторинг фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению, показавший увеличение потребления администрацией Благодаровского сельского поселения электрической энергии в 2024г. по сравнению с 2023г.;

- модернизация систем уличного освещения Благодаровского сельского поселения произведена в рамках мероприятий по благоустройству и дорожному освещению (используются энергосберегающие лампы).

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1 | Модернизация систем уличного освещения Благодаровского сельского поселения (использование энергосберегающих ламп) | в течение года | повсеместно применяются энергосберегающие лампы |  |
| 2 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | в течение года | не реализовано | срок действия программы 2024г.-2028г. |
| 3 | Утепление окон, входных дверей в муниципальных учреждениях Благодаровского сельского поселения | в течение года | проведено утепление окон в помещении администрации сельского поселения |  |
| 4 | Размещение на сайте администрации Благодаровского сельского поселения информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | в течение года | социальная реклама в области энергосбережения размещена на странице Благодаровского сельского поселения на сайте https://blagodarovskoe-r52.gosweb.gosuslugi.ru/ |  |
| 5 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению | в течение года | мониторинг проведен, выявлено увеличение потребления электрической энергии по сравнению с прошлым годом |  |
| 6 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) | в течение года | не реализовано | срок действия программы 2024г.-2028г. |
| 7 | Организация постановки бесхозяйных объектов недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующего признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | в течение года | не реализовано | срок действия программы 2024г.-2028г. |
| 8 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | в течение года | не реализовано | срок действия программы 2024г.-2028г. |
| 9 | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или администрации Благодаровского сельского поселения и повышение энергетической эффективности этих организаций | в течение года | не реализовано | срок действия программы 2024г.-2028г. |
| 10 | Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | в течение года | не реализовано | срок действия программы 2024г.-2028г. |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2024 году:

3.3.1.

- произведено утепление окон в помещении администрации Благодаровского сельского поселения (7 шт.);

- на сайте Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -  https://blagodarovskoe-r52.gosweb.gosuslugi.ru/ размещена информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению;

- проведен ежегодный мониторинг фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению;

- модернизация систем уличного освещения Благодаровского сельского поселения произведена в рамках мероприятий по благоустройству и дорожному освещению (используются энергосберегающие лампы).

3.3.2. Не реализованы следующие мероприятия:

- не произведена организация постановки бесхозяйных объектов недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующего признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества, по причине отсутствия таковых;

- не произведена организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- не переведено здание Благодаровского ЦК и Д на отопление газом, что существенно увеличивает затраты бюджета на оплату электроотопления.

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Благодаровского сельского поселения, % | 100,00 | 100,00 | энергопотребление администрации сельского поселения осуществляется по прибору учета |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации Благодаровского сельского поселения, кВт-год/м2 | 6,43 | 9,28 | увеличение потребления электрической энергии администрацией (отклонение 2,85 кВт-год/м2) |

В отчетном периоде не достигнуто снижение потребления энергетических ресурсов и нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет. В плановом периоде реализации муниципальной программы рекомендуется снизить удельные показатели энергопотребления администрацией Благодаровского сельского поселения.

В связи с этим программу можно считать малоэффективной.

27.01.2025г.